## Feuille 1
Tâche à accomplir | Attribution | Etat | Date et Heure deadline du projet
Partie construction du projet |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13
Déterminer la date (planning) |  | Terminé | 15h
Déterminer l'enjeu (décrit dans le rapport) |  | Terminé
Etablir la liste des besoins techniques (pour effectuer le projet) |  | Terminé | 15h
Faire un bilan et finir le rapport |  | En cours |  |  |  | 17h
Mettre à disposition un tableau de bord (déployer) |  | En cours |  |  |  |  | 15h
Partie Modèle : Construction du modèle de scoring
Notebook commenté et préparé |  | En cours |  |  |  |  | 15h
Construction du modèle de scoring (première itération) |  | Terminé |  | 17h
(Optionnel) Amélioration du modèle (avec autres itérations) |  | (Optionnel)
Partie Dashboard : Mise à disposition via dashboard
Premiers graphiques sur les scores |  | A faire |  |  | 17h
Présenter une interprétation de ce score pour chaque client |  | A faire |  |  |  | 17h
Permettre de comparer les informations d'un client avec un groupe |  | A faire |  |  |  | 17h
Effectuer le dashboard (penser à vulgarisé les propos) |  | A faire |  |  |  |  | 11h
Présentation (PowerPoint) (penser à vulgarisé les propos) |  | A faire |  |  |  |  | 15h
Partie Flask / Application
Construction de l'application (HTML/CSS) |  | En cours |  |  |  | 17h
Liste des besoins techniques | Steps | Description
Jupyter Notebook / Python | Modeling (local) | Présentation étapes par étapes de l'étude de la donnée, construction du modèle et solution trouvée
Git / Github | Deploy | Envoyer le projet sur un repo GitHub
Flask ou Streamlit / Heroku | Deploy online | Déployer le dashboard utilisable par les métiers (en ligne)
Google Doc / Slides | Deliverable | Faire un rapprort sur l'ensemble du projet et l'expliquer à travers des Slides à un public novice